## Sheet1
BIỂU ĐỒ GANTT
Công việc | Bắt đầu | Kéo dài | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Đánh giá khả thi về công nghệ | 2022-01-09 | 1
Đánh giá khả thi về nhân lực | 2022-01-09 | 1
Đánh giá khả thi về chi phí | 2022-01-09 | 1
Lên danh sách công việc | 2022-02-09 | 2
Lên danh sách con người | 2022-03-09 | 1
Lên lịch thời gian cho các công việc | 2022-04-09 | 2
Phân bổ chi phí | 2022-06-09 | 1
Nghiên cứu tài liệu | 2022-08-09 | 7
Quán sát cách vận hành của hệ thống | 14/9/2022 | 2
Phỏng vấn nhân viên, quản lý, khách hàng | 16/09/2022 | 1
Tổng hợp tài liệu, mô tả bài toán | 17/09/2022 | 7
Phân tích yêu cầu | 25/09/2022 | 5
Phân tích biều đồ UC | 2022-01-10 | 3
Phân tích biểu đồ hoạt động | 2022-04-10 | 3
Phân tích biểu đồ tuần tự | 2022-07-10 | 3
phân tích biểu đồ lớp | 2022-10-10 | 3
Thiết kế giao diện | 13/10/2022 | 5
Thiết kế CSDL | 18/10/2022 | 5
Thiết kế giải thuật | 18/10/2022 | 30
Thiết kế báo cáo | 18/10/2022 | 5
Viết báo cáo | 2022-02-11 | 5
Quản lý danh mục | 2022-10-11 | 3
Quản lý nghiệp vụ thuê xe | 13/11/2022 | 3
Thống kê báo cáo | 16/11/2022 | 5
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 21/11/2022 | 5
Kiểm thử | 18/10/2022 | 30
Cài đặt | 26/11/2022 | 1